## wbs
단계 | 업무 |  |  | 담당자 | 관련 산출물 | 현재상황 (붉은색지연) | 10월 |  |  |  | 11월 |  | 비고
| d1 | d2 | d3 |  |  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6
설계 | 요구사항 정의서 작성 |  |  | 전원 | 요구사항 정의서 | 완료(초록색) | bar: 10월 w1
설계 | 기능정의서 작성 |  |  | 전원 | 기능정의서 | bar: 10월 w1
설계 | WBS 작성 |  |  | 전원 | WBS | bar: 10월 w1
설계 | 스토리보드 작성 |  |  | 김현식 | 스토리보드 | 진행예정(노란색) | bar: 10월 w1 to 10월 w2
설계 | ERD 설계 |  |  | 김진영 | ERD 다이어그램 | bar: 10월 w1 to 10월 w2
구현 | Frontend | 메인화면 개발 |  | 김승호 | 메인화면 코드 | bar: 10월 w2
구현 | Frontend | 로그인/회원가입 화면 개발 |  | 전원 | 로그인/회원가입 코드 | bar: 10월 w2
구현 | Frontend | 동물 검색 화면 개발 |  | 김진영 | 검색 화면 코드 | bar: 10월 w2
구현 | Frontend | 동물 상세 정보 화면 개발 |  | 김진영 | 상세 정보 화면 코드 | bar: 10월 w2
구현 | Frontend | 입양 신청 화면 개발 |  | 김현식 | 입양 신청 화면 코드 | bar: 10월 w2
구현 | Frontend | 입양 절차 트래킹 화면 개발 |  | 김현식 | 트래킹 화면 코드 | bar: 10월 w2
구현 | Frontend | 봉사활동 신청 화면 개발 |  | 한가람 | 봉사활동 화면 코드 | bar: 10월 w2
구현 | Frontend | 후기/평가 게시판 화면 개발 |  | 한가람 | 게시판 화면 코드 | bar: 10월 w2
구현 | Frontend | 보호소 후원 화면 개발 |  | 김현식 | 후원 화면 코드 | bar: 10월 w2
구현 | Frontend | 알림 설정 화면 개발 |  | 김승호 | 알림 설정 화면 코드 | bar: 10월 w2
구현 | Frontend | 실시간 채팅 화면 개발 |  | 김승호 | 채팅 화면 코드 | bar: 10월 w2
구현 | Frontend | 네비게이션 바 개발 |  | 김승호 | 네비게이션 바 코드 | bar: 10월 w2
구현 | Backend | 메인화면 데이터 처리 |  | 김승호 | 메인화면 처리 코드 | bar: 10월 w4
구현 | Backend | 사용자 인증 및 회원가입 처리 |  | 전원 | 사용자 인증 코드 | bar: 10월 w4
구현 | Backend | 동물 검색 처리 기능 개발 |  | 김진영 | 동물 검색 처리 코드 | bar: 10월 w4
구현 | Backend | 동물 상세 정보 처리 기능개발 |  | 김진영 | 동물 상세 정보 처리 코드 | bar: 10월 w4
구현 | Backend | 입양 신청 처리 개발 |  | 김현식 | 입양 신청 처리 코드 | bar: 10월 w4
구현 | Backend | 봉사활동 신청 처리 개발 |  | 한가람 | 봉사활동 신청 처리 코드 | bar: 10월 w4
구현 | Backend | 후기/평가 게시판 기능개발 |  | 한가람 | 후기/평가 게시판 코드 | bar: 10월 w4
구현 | Backend | 후원 처리 기능 개발 |  | 김현식 | 후원 처리 코드 | bar: 10월 w4
구현 | Backend | 알림설정 기능 개발 |  | 김승호 | 알림 설정 코드 | bar: 10월 w4
구현 | Backend | 입양 절차 상태 처리 기능 개발 |  | 김현식 | 입양 절차 상태 처리 코드 | bar: 10월 w4
구현 | Backend | 실시간 채팅 처리 기능 개발 |  | 김승호 | 실시간 채팅 처리 코드 | bar: 10월 w4