## Sheet1
업무 |  |  | 담당자 | 관련 산출물 | 작업일정 |  |  | 10월 | [23 empty] | 11월 | [10 empty] | 비고
[5 empty] | 시작일 | 종료일 | 현재상황 (붉은색지연) | w1 | [6 empty] | w2 | [6 empty] | w3 | [6 empty] | w4 | [6 empty] | w5
d1 | d2 | d3 | [5 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
주제 선정 | 웹 개발 주제 선정 |  | 윤하늘 |  | 2024-10-10 | 2024-10-15 | bar: w1 10 to w2 15
|  |  | 장진혁 |  | 2024-10-10 | 2024-10-15 | bar: w1 10 to w2 15
|  |  | 김보연 |  | 2024-10-10 | 2024-10-15 | bar: w1 10 to w2 15
|  |  | 김창현 |  | 2024-10-10 | 2024-10-15 | bar: w1 10 to w2 15
요구사항 분석 및 계획 수립 | 프로젝트 요구사항 정의 |  | 윤하늘 |  | 2024-10-10 | 2024-10-16 | bar: w1 10 to w2 16
| 요구사항 기능리스트 정의 |  | 장진혁 |  | 2024-10-10 | 2024-10-16 | bar: w1 10 to w2 16
| 팀 내 개인 R&R 정의 |  | 윤하늘 |  | 2024-10-10 | 2024-10-16 | bar: w1 10 to w2 16
| 자료 수집 |  | 김창현 |  | 2024-10-13 | 2024-10-18 | bar: w1 13 to w2 18
|  |  | 장진혁 |  | 2024-10-13 | 2024-10-18 | bar: w1 13 to w2 18
| 기능정의서 및 요구사항 정의서 작성 |  | 전원 |  | 2024-10-13 | 2024-10-18 | bar: w1 13 to w2 18
UI 가이드 | 메뉴 트리 정의 |  | 윤하늘 |  | 2024-10-14 | 2024-10-18 | bar: w2 14 to w2 18
| 워크플로우 정의 |  | 윤하늘 |  | 2024-10-14 | 2024-10-18 | bar: w2 14 to w2 18
| 스토리보드 작성 |  | 윤하늘 |  | 2024-10-14 | 2024-10-18 | bar: w2 14 to w2 18
DB | DB설계 |  | 윤하늘 |  | 2024-10-14 | 2024-10-18 | bar: w2 14 to w2 18
| 테이블 구성 |  | 윤하늘 |  | 2024-10-14 | 2024-10-18 | bar: w2 14 to w2 18
Frontend | 메인화면 |  | 김보연 |  | 2024-10-19 | 2024-10-22 | bar: w2 19 to w3 22
| 로그인 |  | 김보연 |  | 2024-10-23 | 2024-10-25 | bar: w3 23 to w3 25
| 회원가입 |  | 김보연 |  | 2024-10-23 | 2024-10-25 | bar: w3 23 to w3 25
| 마이페이지 |  | 김보연 |  | 2024-10-24 | 2024-10-25 | bar: w3 24 to w3 25
| Q&A게시판 |  | 윤하늘 |  | 2024-10-21 | 2024-10-22 | bar: w3 21 to w3 22
| 주문서 |  | 윤하늘 |  | 2024-10-21 | 2024-10-23 | bar: w3 21 to w3 23
| 검색창 |  | 윤하늘 |  | 2024-10-21 | 2024-10-24 | bar: w3 21 to w3 24
| 즐겨찾기 목록 |  | 장진혁 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | bar: w3 21
| 상품 등록 | 상품 리스트 | 김창현 |  | 2024-10-21 | 2024-10-22 | bar: w3 21 to w3 22
| 업체 리스트 |  | 김창현 |  | 2024-10-21 | 2024-10-23 | bar: w3 21 to w3 23
| 옵션 등록,수정 | 옵션 리스트 | 김창현 |  | 2024-10-21 | 2024-10-24 | bar: w3 21 to w3 24
Backend | 고객 데이터 DAO |  | 김보연 |  | 2024-10-25 | 2024-10-28 | bar: w3 25 to w4 28
| 주문 데이터 DAO |  | 윤하늘 |  | 2024-10-24 | 2024-10-25 | bar: w3 24 to w3 25
| 회원 가입 로직 |  | 김보연 |  | 2024-10-28 | 2024-11-04 | bar: w4 28 to w5 4
| 로그인 로직 |  | 김보연 |  | 2024-10-28 | 2024-11-04 | bar: w4 28 to w5 4
| 비밀번호 찾기 로직 |  | 김보연 |  | 2024-10-28 | 2024-11-04 | bar: w4 28 to w5 4
| 마이페이지 로직 |  | 김보연 |  | 2024-10-28 | 2024-11-04 | bar: w4 28 to w5 4
| 즐겨찾기 로직 |  | 장진혁 |  | 2024-10-22 | 2024-10-23 | bar: w3 22 to w3 23
| 상품 추천 로직 |  | 장진혁 |  | 2024-10-22 | 2024-10-28 | bar: w3 22 to w4 28
| 주문 처리 로직 |  | 장진혁 |  | 2024-10-28 | 2024-10-29 | bar: w4 28 to w4 29
| 업체 관리 로직 |  | 김창현 |  | 2024-10-22 | 2024-10-24 | bar: w3 22 to w3 24
| 상품 관리 로직 |  | 김창현 |  | 2024-10-24 | 2024-10-28 | bar: w3 24 to w4 28
| 옵션 관리 로직 |  | 김창현 |  | 2024-10-28 | 2024-10-30 | bar: w4 28 to w4 30
| 상품 검색 로직 |  | 윤하늘 |  | 2024-10-28 | 2024-10-31 | bar: w4 28 to w4 31
| Q&A 관리 로직 |  | 윤하늘 |  | 2024-10-28 | 2024-10-31 | bar: w4 28 to w4 31
테스트케이스 작성 | 구현 기능에 대한 테스트 시나리오 정의 |  | 김창현 |  | 2024-11-04 | 2024-11-05 | bar: w5 4 to w5 5
| 테스트 케이스 문서 작성 |  | 장진혁 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | bar: w5 5
통합테스트 | 모듈 통합 |  | 전원 |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | bar: w5 6
| 테스트케이스 기반 통합 테스트 및 검토 |  | 전원 |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | bar: w5 6
과제 회고 | 과제 수행 내용에 대한 팀별 회고 |  | 전원 |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | bar: w5 7
발표 | 팀별 시연 및 발표 |  | 전원 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | bar: w5 8
결과제출 | 최종 포트폴리오 제출 |  | 전원 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | bar: w5 8