## 2024.10.14
회의목적 | 팀 빌딩 및 제안서 수정 제출
회의날짜 | 2024.10.14 | 장소 | 강의실
회의내용 | 1) 제안서 수정 제출 - ppt 제작(김보연) 기타 - 김창현 조퇴
Action Item | 1) 다음 회의록 작성 : 님 2) 요구사항 정의서 초안 작성 : 장진혁 님, 윤하늘 님(~ 10.16) 3) 제안서(PPT) : 김보연

## 2024.10.15
회의목적 | 제안서 피드백 반영 빛 요구사항 정의서 초안 작성
회의날짜 | 2024.10.15 | 장소 | 강의실
회의내용 | 1) 제안서 피드백 반영(통과) - 수정 내용 회의(장진혁, 윤하늘) - ppt 제작(김보연) 2) 요구사항 정의서 초안 작성 기타 - 김창현 결석
Action Item | 1) 다음 회의록 작성 : 님 2) 요구사항 정의서 초안 작성 : 장진혁 님, 윤하늘 님(~ 10.16) 3) 최종 제안서(PPT) : 김보연

## 2024.10.16
회의목적 | 기능 정의서 작성 및 계획 초안 작성
회의날짜 | 2024.10.16 | 장소 | 강의실
회의내용 | 1) 기능 정의서 내용 작성 - 윤하늘, 김창현, 장진혁 요구사항 정의서를 기반으로 3분의 1씩 작성 2) DB추가 사항 - 기능 정의서, 제안서에서 DB 수정사항 발생 3) 팀 프로젝트 구현할 기능 분배 기타 - 김보연 결석
Action Item | 1) 다음 회의록 작성 : 님 2) 기능 정의서 : 윤하늘, 김창현, 장진혁 3) 요구사항 정의서 제출

## 2024.10.17
회의목적 | 기능 정의서 완성 및 WBS, 개발 계획서 작성
회의날짜 | 2024.10.17 | 장소 | 강의실
회의내용 | 1) 기능 정의서 내용 검토 및 수정 - 윤하늘 2) WBS 작성 - 장진혁, 김창현 : 내용 작성 - 윤하늘 : 템플릿 수정 및 검토 3) 개발 계획서 작성 - 김보연 기타 - 장진혁 조퇴
Action Item | 1) 다음 회의록 작성 : 님 2) 기능 정의서 제출 3) WBS, 개발 계획서

## 2024.10.18
회의목적 | 18일에 추가
회의날짜 | 2024.10.18 | 장소 | 강의실
회의내용 | 1) - UI/UX 가이드 작성 (김보연,김창현,장진혁) 2) - 기능정의서 수정(윤하늘) - ERD작성(윤하늘) 3) - 조별 프로젝트 계획 및 진행 상황보고서 작성(윤하늘,장진혁) - 조별 프로젝트 현황 보고서 작성 (윤하늘,장진혁) 기타 - 김창현 지각
Action Item | 1) 다음 회의록 작성 : 님 2) 조별 프로젝트 현황 ,조별 프로젝트 계획 및 진행 상황보고 제출 3)

## 2024.10.21
회의목적 | 프로젝트 구현에 대한 방향성
회의날짜 | 2024.10.21 | 장소 | 강의실
회의내용 | 1) 스프링부트로 구현하기 위한 프로젝트 구조 공부(전원) 2) 메인 페이지 구축을 위한 이미지 자료 수집(김보연) 기타 - 김보연 지각
Action Item | 1) 다음 회의록 작성 : 님 2) 조별 프로젝트 현황 ,조별 프로젝트 계획 및 진행 상황보고 제출 3)

## 2024.10.22
회의목적 | 피드백 반영 및 기술 학습
회의날짜 | 2024.10.22 | 장소 | 강의실
회의내용 | 1) - 1) 스프링부트로 구현하기 위한 프로젝트 구조 공부(전원) 2) - 테이블 정의서 수정(윤하늘) 기타 - 김보연 지각
Action Item | 1) 다음 회의록 작성 : 님 2) 조별 프로젝트 현황 ,조별 프로젝트 계획 및 진행 상황보고 제출 3)

## 2024.10.23
회의목적 | DB구현을 위한 Entity작성
회의날짜 | 2024.10.23 | 장소 | 강의실
회의내용 | 1) Entity 구축(각자 분담) 2) Q&A게시판(윤하늘),즐겨찾기(장진혁)구현중 기타 - 김보연,김창현 지각
Action Item | 1) 다음 회의록 작성 : 님 2) 조별 프로젝트 현황 ,조별 프로젝트 계획 및 진행 상황보고 제출 3)

## 2024.10.24
회의목적 | 로직 구현 진행상황 및 이슈 토의
회의날짜 | 2024.10.24 | 장소 | 강의실
회의내용 | 1) Q&A게시판 구현(윤하늘) 2) 업무 재분담 기타 - 김보연,김창현 지각
Action Item | 1) 다음 회의록 작성 : 님 2) 조별 프로젝트 현황 ,조별 프로젝트 계획 및 진행 상황보고 제출 3)

## 2024.10.25
회의목적 | 로직 구현 진행상황 및 이슈 토의
회의날짜 | 2024.10.25 | 장소 | 강의실
회의내용 | 1) 상품관리 구현중(윤하늘) 2) 회원가입 구현중(김창현,장진혁) 기타 - 김보연 결석
Action Item | 1) 다음 회의록 작성 : 님 2) 조별 프로젝트 현황 ,조별 프로젝트 계획 및 진행 상황보고 제출 3)

## 템플릿
작성자
회의목적
회의날짜 | 장소
회의내용
Action Item

## 2024.10.28
회의목적 | 로직 구현 진행상황 및 이슈 토의
회의날짜 | 2024.10.28 | 장소 | 강의실
회의내용 | 1) 상품관리 구현중(윤하늘) 2) 회원가입 구현중(김창현,장진혁) 기타 - 김보연 결석 - 김창현 결석
Action Item | 1) 다음 회의록 작성 : 님 2) 조별 프로젝트 현황 ,조별 프로젝트 계획 및 진행 상황보고 제출 3)

## 2024.10.29
회의목적 | 로직 구현 진행상황 및 이슈 토의
회의날짜 | 2024.10.29 | 장소 | 강의실
회의내용 | 1) 상품관리 구현(윤하늘) 2) 업체관리 및 옵션 구현중(윤하늘) 기타 - 장진혁 결석 -
Action Item | 1) 다음 회의록 작성 : 님 2) 조별 프로젝트 현황 ,조별 프로젝트 계획 및 진행 상황보고 제출 3)

## 2024.10.30
회의목적 | 로직 구현 진행상황 및 이슈 토의
회의날짜 | 2024.10.30 | 장소 | 강의실
회의내용 | 1) 업체관리 및 옵션 구현(윤하늘) 2) 로그인 회원가입 구현중(장진혁) 기타 - 김보연(프로젝트 하차) - 김창현(프로젝트 하차)
Action Item | 1) 다음 회의록 작성 : 님 2) 조별 프로젝트 현황 ,조별 프로젝트 계획 및 진행 상황보고 제출 3)

## 2024.10.31
회의목적 | 로직 구현 진행상황 및 이슈 토의
회의날짜 | 2024.10.31 | 장소 | 강의실
회의내용 | 1) 업체 옵션 서비스 구현(윤하늘) 2) 로그인 회원가입 구현중(장진혁) 기타 - 김보연(프로젝트 하차) - 김창현(프로젝트 하차)
Action Item | 1) 다음 회의록 작성 : 님 2) 조별 프로젝트 현황 ,조별 프로젝트 계획 및 진행 상황보고 제출 3)

## 2024.11.01
회의목적 | 로직 구현 진행상황 및 이슈 토의
회의날짜 | 2024.11.01 | 장소 | 강의실
회의내용 | 1) 업체별 상품관리 구현중(윤하늘) 2) 로그인 회원가입 구현중(장진혁) 기타 - 김보연(프로젝트 하차) - 김창현(프로젝트 하차)
Action Item | 1) 다음 회의록 작성 : 님 2) 조별 프로젝트 현황 ,조별 프로젝트 계획 및 진행 상황보고 제출 3)